## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省体育对外交流服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 交流中心体彩公益金专项经费
主管部门 |  | 云南省体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省体育对外交流服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 60 |  | 33.44 | 10 | 55.73 | 5.57
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | 33.44 |  | 55.73
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划于2022年12月前以云南高原特色训练基地为基础，精选国内外有实力的体育产业项目集成解决方案供应商和体育产业项目方进行双向推介。会议规模为50—60人/场，共计举办两场，采用线上线下相结合的方式，提前双向精准匹配、重点对接和精准邀请，在会期以整体推介、专题推介，并结合“一对一”洽谈交流形式，重点宣传我省高原特色体育训练基地，促成体育产业对外交流项目合作和落地。 | [5 empty] | 已完成三个咨询报告的撰写、翻译、评审、印制： 1.南亚、东南亚国别体育发展概述及投资指南 2.国内部分省份体育产业信息咨询报告 3.云南省高原体育训练基地对外服务项目信息目录 2022年由于疫情会议未能开展，还余推介会现场主视觉设计、线上线下会议设备租赁及出差等推介会相关工作在2023年融入云南省体育产业大会继续推进。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 55
产出指标 |  | 数量指标 | 举办场次（含线上线下） | >= | 2次 | 次 | 0 | 15 | 0 | 2022年由于疫情会议未开展，延期到2023年融入云南省体育产业大会继续推进。
产出指标 |  | 数量指标 | 会议人次 | >= | 50人 | 人 | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 领导带队完成“体育+商贸”活动 | = | 1次 | 次 | 15 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 全方位促成双方之间达成意向友好合作 | >= | 3个 | 个 | 4 | 30 | 20
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | = | 90% | % | 0 | 10 | 0 | 2022年由于疫情会议未开展，延期到2023年融入云南省体育产业大会继续推进。
其他需要说明的事项 |  |  | 2022年前期文字资料已准备完毕，由于疫情会议未能开展，还余推介会现场主视觉设计、线上线下会议设备租赁及出差等推介会相关工作在2023年融入云南省体育产业大会继续推进。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 60.57 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。