## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省海埂运动训练中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 海埂中心体彩公益金专项经费
主管部门 |  | 云南省体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省海埂运动训练中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 566.68 |  | 566.68 |  | 460.52 | 10 | 81.27 | 8.13
|  | 其中：当年财政拨款 | 566.68 |  | 566.68 |  | 460.52 |  | 81.27
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为运动员参加全运会提供保障。为鼓励省级运动队员及相关人员刻苦训练、认真备战、力争在奥运会和全运会等国际、国内重大比赛中取得优异成绩，为国、省争光。认真贯彻落实省政府第82期体育工作调研专题会议纪要中对竞技体育的工作要求，对备战运动员及复合型管理训练团队发放从事特殊行业的营养品及营养膳食。 | [5 empty] | 保障重点项目运动员及各运动队的营养膳食补充，力争在全运会等各项比赛中取得优异成绩。通过开展项目，完成绩效目标：在全国比赛中获得第一名4项次、第二名2项次、第三名6项次（武术套路队、武术散打队在全国比赛中取得历史性突破），集体项目前12名1项次，3名运动员入选国家队（获世界比赛第一名2项次、亚洲比赛第二名1项次；对竞技体育事业有中长期影响；运动员竞技水平有所提升。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 武术散打比赛成绩全国比赛前8名 | >= | 2 | 个 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 武术套路比赛成绩全国比赛前8名 | >= | 1 | 个 | 8 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 游泳队比赛成绩全国比赛前8名 | >= | 2 | 个 | 0 | 5 | 0 | 因疫情原因，未举行游泳比赛。
产出指标 |  | 数量指标 | 沙排队比赛成绩全国比赛前8名 | >= | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 备战经费保障运动员人数 | >= | 71 | 个 | 71 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 营养费保障人数 | >= | 116 | 人 | 116 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 覆盖率 | = | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 对竞技体育事业发展影响力 | = | 中长期 | 项 | 中长期 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 竞技水平提升 | = | 有所提升 | 项 | 有所提升 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 营养费保障人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.13 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。