## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省社会体育指导中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 社体中心体彩公益金专项经费
主管部门 |  | 云南省体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会体育指导中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2291.23 |  | 2291.23 |  | 1958.14 | 10 | 85.46 | 8.55
|  | 其中：当年财政拨款 | 1990 |  | 1990 |  | 1656.91 |  | 83.26
|  | 上年结转资金 | 301.23 |  | 301.23 |  | 301.23 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展全民健身工作，组织七彩云南格兰芬多国际自行车节、奔跑彩云南活动、云南省社区运动会、冰雪运动推广普及、云南省县域足球赛等群众体育赛事活动，组织社会体育指导员培训、社会体育指导员志愿服务，推动社会体育指导员队伍建设，为健康云南建设、健康中国建设做出贡献。 | [5 empty] | 开展全民健身工作，组织七彩云南格兰芬多国际自行车节、奔跑彩云南活动、云南省社区运动会、冰雪运动推广普及、云南省县域足球赛等群众体育赛事活动，组织社会体育指导员培训、社会体育指导员志愿服务，推动社会体育指导员队伍建设，为健康云南建设、健康中国建设做出贡献。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 举办七彩云南格兰芬多国际自行车节 | = | 1 | 项 | 1项 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 举办奔跑彩云南活动 | = | 1 | 项 | 1项 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 举办云南省社区运动会 | = | 1 | 项 | 1项 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 举办冰雪运动推广普及活动 | = | 1 | 项 | 1项 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 举办云南省县域足球赛 | = | 1 | 项 | 1项 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 组织社会体育指导员培训 | >= | 5 | 次 | 10 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 参加活动人数 | >= | 300000 | 人次 | 300000 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | >= | 90 | % | 0.9 | 6.25 | 6.25
效益指标 |  | 社会效益 | 对推动群众自行车运动项目推广普及影响力 | = | 显著 | 项 | 显著 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 对推动群众足球运动项目推广普及影响力 | = | 显著 | 项 | 显著 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 对推动群众户外运动项目推广普及影响力 | = | 显著 | 项 | 显著 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 对推动群众冬季项目推广普及影响力 | = | 显著 | 项 | 显著 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 对推动群众参与全民健身推广普及影响力 | = | 显著 | 项 | 显著 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 对社会体育指导员素质提高影响力 | = | 显著 | 项 | 显著 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参与群众满意度 | >= | 90 | % | 0.9 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.55 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省社会体育指导中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 全国冬季运动会群众项目专项经费
主管部门 |  | 云南省体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会体育指导中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 25 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 25 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实“带动三亿人参与冰雪运动”的战略目标，主动融入国家冰雪运动发展大局，根据《体育总局办公厅关于印发中华人民共和国第十四届冬季运动会群众比赛竞赛规程的通知》（体群字〔2023〕83号），组织云南省群众项目运动队备战参赛，提升云南省冰雪项目竞技水平，加大冰雪运动普及力度。项目资金用于支持第十四届全国冬季运动会群众项目备战参赛工作。 | [5 empty] | 贯彻落实“带动三亿人参与冰雪运动”的战略目标，主动融入国家冰雪运动发展大局，根据《体育总局办公厅关于印发中华人民共和国第十四届冬季运动会群众比赛竞赛规程的通知》（体群字〔2023〕83号），组织云南省群众项目运动队备战参赛，提升云南省冰雪项目竞技水平，加大冰雪运动普及力度。项目资金用于支持第十四届全国冬季运动会群众项目备战参赛工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 参加第十四届全国冬季运动会参赛人数 | >= | 25 | 人 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行 | 16.66 | 0 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行
产出指标 |  | 数量指标 | 参加第十四届全国冬季运动会项目数量 | >= | 2 | 项 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行 | 16.67 | 0 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 45627 | 项 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行 | 16.67 | 0 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行
效益指标 |  | 社会效益 | 对我省全民健身事业发展影响 | = | 显著 | 项 | 跨根据上级部门要求，此项目暂未执行年度执行 | 30 | 0 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参赛群众满意度 | >= | 90 | % | 根据上级部门要求，此项目暂未执行 | 10 | 0 | 根据上级部门要求，此项目暂未执行
其他需要说明的事项 |  |  | 根据上级部门要求，此项目暂未执行
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省社会体育指导中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 用于体育事业的省本级彩票公益金支出资金
主管部门 |  | 云南省体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会体育指导中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 650 |  | 525.36 | 10 | 80.82 | 8.08
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 650 |  | 525.36 |  | 80.82
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展全民健身工作，组织中国全民健身大会西南片区站比赛、云南省边境幸福村体育嘉年华，推动群众体育对外交流合作，为我省新农村建设及乡村振兴贡献力量，为健康云南建设、健康中国建设做出贡献。 | [5 empty] | 开展全民健身工作、组织中国全民健身大会西南片区站比赛、云南省边境幸福村体育嘉年华，推动群众体育对外交流合作，为我省新农村建设及乡村振兴贡献力量，为健康云南建设、健康中国建设做出贡献。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82.34
产出指标 |  | 数量指标 | 举办中国全民健身大会西南片区站比赛 | = | 1 | 项 | 本项目因延期，涉及跨年度执行。2023年开展前期准备工作，预计2024年12月31日执行完毕 | 16.66 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 举办云南省边境幸福村体育嘉年华 | = | 1 | 项 | 1项 | 16.67 | 16.67
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时间 | <= | 12月31日前 | 项 | 45646 | 16.67 | 16.67
效益指标 |  | 社会效益 | 对促进我省全民健身事业发展的影响 | = | 显著 | 项 | 显著 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.42 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省社会体育指导中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 此次下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项经费
主管部门 |  | 云南省体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会体育指导中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 230 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 根据工作安排，本项目跨年执行。预计2024年12月31日执行完毕
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此次下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项经费，用于支持我省开展全国全民健身大会、开展全民健身志愿服务以及群众冬季运动推广普及活动，促进我省全民健身事业，为健康云南、健康中国建设做出贡献。 | [5 empty] | 此次下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项经费，用于支持我省开展全国全民健身大会、开展全民健身志愿服务以及群众冬季运动推广普及活动，但因根据工作安排，本项目跨年执行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 61
产出指标 |  | 数量指标 | 支持赛事活动数量 | = | 3 | 项 | 根据工作安排，本项目跨年执行，2023年开展前期准备工作 | 12.5 | 10 | 根据工作安排，本项目跨年执行。2023年开展前期准备工作，预计2024年12月31日执行完毕
产出指标 |  | 数量指标 | 参加赛事活动人次 | >= | 3000 | 人次 | 根据工作安排，本项目跨年执行，2023年开展前期准备工作 | 12.5 | 8 | 根据工作安排，本项目跨年执行。2023年开展前期准备工作，预计2024年12月31日执行完毕
产出指标 |  | 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | >= | 90 | % | 根据工作安排，本项目跨年执行，2023年开展前期准备工作 | 12.5 | 8 | 根据工作安排，本项目跨年执行。2023年开展前期准备工作，预计2024年12月31日执行完毕
产出指标 |  | 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | >= | 90 | % | 根据工作安排，本项目跨年执行，2023年开展前期准备工作 | 12.5 | 8 | 根据工作安排，本项目跨年执行。2023年开展前期准备工作，预计2024年12月31日执行完毕
效益指标 |  | 社会效益 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | = | 显著 | 项 | 根据工作安排，本项目跨年执行，2023年开展前期准备工作 | 30 | 20 | 根据工作安排，本项目跨年执行。2023年开展前期准备工作，预计2024年12月31日执行完毕
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 根据工作安排，本项目跨年执行，2023年开展前期准备工作 | 10 | 7 | 根据工作安排，本项目跨年执行。2023年开展前期准备工作，预计2024年12月31日执行完毕
其他需要说明的事项 |  |  | 根据工作安排，本项目跨年执行。在2023年开展前期准备工作，预计2024年12月31日执行完毕。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 61 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省社会体育指导中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
主管部门 |  | 云南省体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会体育指导中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 60 |  | 10 | 10 | 16.67 | 1.67
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 60 |  | 10 |  | 16.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，开展了群众冬季运动推广及普及活动，促进我省全民健身事业，为健康云南、健康中国建设做出贡献。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 79
产出指标 |  | 数量指标 | 支持赛事活动数量 | = | 3 | 项 | 1 | 25 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 参加赛事活动人数 | >= | 8000 | 人次 | 8400 | 25 | 25
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 赛事和活动任务完成率 | >= | 90 | % | 0.9 | 10 | 9
效益指标 |  | 社会效益 | 对群众运动项目推广普及影响力 | = | 显著 | 项 | 显著 | 30 | 30
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80.67 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。